## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 中国国际甘蔗生产机械化博览会 |  |  | 项目编码 | 450000210250967091507
项目实施单位 |  | 509001-广西壮族自治区农业机械化服务中心本级 |  |  | 主管部门 | 509-广西壮族自治区农业机械化服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 460 |  | 0 | 460 | 451.6598 | 98.19%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 460.0 |  | 0.0 | 460.0 | 451.6598 | 98.19
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 加强破解丘陵山区农业机械化难题，加快中国农机企业走出去步伐，提高甘蔗机械化生产率，降低劳动成本。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.62 |  | 预算执行（10分） | 9.8187
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 举办甘蔗机械博览会场数 |  | ＝1场 | 10 | 1 | 10 | 完成举办甘蔗机械博览会1场。
|  |  | 农机论坛场数 |  | ＝1场 | 10 | 1 | 10 | 完成农机论坛1场。
|  | 质量指标 | 博览会展会面积 |  | ≥3万平方米 | 5 | 4 | 4.8 | 根据承办方提供的服务清单及我中心验收清单，本次博览会展会规模4万平方米。因完成值高于指标值30%以上，扣0.2分。 | 偏差原因：年初预估完成展会面积3万平方米，预估指标值与实际完成值偏离较大；整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值。
|  |  | 参展企业 |  | ≥190家 | 5 | 240 | 5 | 参展企业240家。 | 偏差原因：年初预估参展企业190家，2023年参展企业热情高涨，预估指标值与实际完成值偏离较大；整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值。
|  | 时效指标 | 完成博览会、论坛时间 |  | 2023年12月前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年12月完成博览会、论坛的举办。
|  |  | 完成会展服务招标时限 |  | 2023年10月前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 2023年9月完成会展服务招标。
|  | 成本指标 | 博览会会展服务招标金额 |  | ＝430万元 | 10 | 430 | 10 | 博览会会展服务招标金额430万元。
| 效益指标 | 经济效益 | 完成博览会总投入 |  | ≤460万元 | 10 | 451.66 | 10 | 完成博览会总投入451.66万元。
|  | 社会效益 | 宣传农机化 |  | 扩大影响 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 展会宣传农机化效果凸显超出预期。
|  | 可持续影响 | 博览会向群众展示先进适用农机具,提高群众对农机生产的认识. |  | 2年 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 博览会向群众展示先进适用农机具，提高群众对农机生产的认识。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参会人员满意度 |  | 90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 参会人员满意度90%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 甘蔗机械博览会项目已在2023年9月完成会展服务招标，项目合同总金额428万元。2023年12月16-17日，2023中国—东盟农业机械暨甘蔗机械化博览会在广西南宁成功举办，本次博览会展览规模4万多平方米，农机及农机零部件生产、销售、流通以及农产品产销等参展企业240多家，展出机具1700多台套，现场参展观众3.97万人次，相比往届在规模、人气和关注度上都创下历史新高。博览会向群众展示先进适用农机具，提高群众对农机生产的认识，现已成为广西与东盟合作发展的重要渠道。项目自评得分99.62分。
| 绩效目标偏离原因分析 | 质量指标：（1）博览会展会面积≥3万平方米，实际完成4万平方米。目标偏离原因：年初预估完成展会面积3万平方米，预估指标值与实际完成值偏离较大；（2）参展企业≥190家，实际完成240家。目标偏离原因：年初预估参展企业190家，2023年参展企业热情高涨，预估指标值与实际完成值偏离较大。
| 整改措施及建议 | 质量指标：（1）博览会展会面积≥3万平方米，实际完成4万平方米。整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值；（2）参展企业≥190家，实际完成240家。整改措施：依据历年数据合理调整年初设定的指标值，尽量贴合实际完成值。
其他需说明问题